MODELO · GERENCIAMENTO DE PROJETOS Declaração de Escopo O documento que define o que será feito, e principalmente o que não será.

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Projeto | [nome do projeto] |
| Elaborado por | [nome e área] |
| Aprovado por | [nome e área] |
| Versão | 1.0 |
| Data | [dd/mm/aaaa] |

Modelo gratuito. Adapte à sua realidade: retire o que não se aplica e acrescente o que faltar.

raphaelfontes.com.br/biblioteca

ANTES DE COMEÇAR

# Como usar este modelo

A declaração de escopo é o primeiro documento de um projeto. Ela registra o que será entregue, para quem, e com que limite. É o documento que você abre quando alguém pede algo que não foi combinado.

Quem escreve costuma ser quem levantou a demanda com o cliente ou com a área solicitante. Não precisa ser um analista de negócios: se quem pediu tem clareza técnica, pode escrever.

A REGRA QUE MAIS ECONOMIZA DISCUSSÃO

Escopo se define excluindo. A seção mais valiosa deste documento não é a lista do que será feito, é a lista do que não será. Ela é o que evita a conversa de "mas eu achei que estava incluso" no meio da execução.

Na prática, eu uso este documento como a visão macro do projeto: objetivo, funcionalidades e requisitos gerais. O detalhe fino vai sendo acrescentado depois, com a equipe funcional e de desenvolvimento, para o projeto poder avançar enquanto as partes menos prioritárias ainda estão sendo detalhadas.

Este modelo traz uma instrução em cada seção, com a barra laranja, e um exemplo preenchido na caixa cinza. Apague os dois quando escrever o seu. Seção que não se aplica ao seu projeto deve ser removida, e não preenchida com "não se aplica".

CONTEÚDO

# Índice

Para atualizar: clique com o botão direito sobre o índice e escolha Atualizar campo.

# 1. Validadores

Quem precisa aprovar este escopo para o projeto começar. Inclua a área, porque é ela que responde quando a pessoa sai. Se ninguém aprova formalmente, registre isso: projeto sem aprovador é projeto sem quem defenda o escopo depois.

| Área | Nome | E-mail | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| [área] | [nome] | [e-mail] | [telefone] |
| [área] | [nome] | [e-mail] | [telefone] |
| [área] | [nome] | [e-mail] | [telefone] |

# 2. Objetivo

Uma ou duas frases dizendo o que o projeto entrega. Sem justificativa e sem contexto: isso vem depois. Se você não consegue escrever o objetivo em duas frases, o escopo provavelmente ainda não está claro.

EXEMPLO Possibilitar que a aplicação de gerenciamento de problemas envie e-mail automático para a equipe técnica responsável, conforme o tipo de problema registrado pelo atendente.

# 3. Benefícios esperados

O que melhora quando isso existir, na linguagem de quem vai usar. Se der para quantificar, quantifique: é o que permite avaliar depois se valeu a pena.

EXEMPLO Eliminar o envio manual de e-mail pelo atendente, reduzindo o tempo entre o registro do problema e o acionamento do técnico. Reduzir o risco de acionamento para a equipe errada, que hoje depende da memória de quem atende.

# 4. Descrição da demanda

Como funciona hoje, e como deve passar a funcionar. Escrever a situação atual parece perda de tempo e não é: é ela que mostra a quem vai construir por que a mudança importa, e é ela que denuncia quando o problema real é outro.

EXEMPLO Situação atual: quando um problema é detectado, o usuário liga para o suporte, que registra o problema na ferramenta. Em seguida o atendente envia, manualmente, um e-mail para a equipe técnica responsável pelo tipo de problema. Situação desejada: o sistema envia o e-mail automaticamente, conforme o tipo de acionamento selecionado pelo atendente no momento do registro.

# 5. O que está no escopo

A lista do que será entregue, em linguagem de resultado e não de tarefa. Cada item aqui precisa ser verificável: alguém tem que conseguir olhar e dizer se ficou pronto.

EXEMPLO Campo de seleção do tipo de acionamento na tela de registro de problema. Envio automático de e-mail para a caixa da equipe correspondente ao tipo selecionado. Tela de configuração para associar tipo de acionamento a destinatário. Registro em log de cada e-mail enviado, com data, destinatário e problema associado.

# 6. O que não está no escopo

A seção mais importante do documento. Liste o que alguém poderia razoavelmente supor que está incluso e não está. Se você não souber o que escrever aqui, pergunte ao solicitante o que ele espera que aconteça e compare com a seção anterior.

EXEMPLO Envio de SMS ou notificação por aplicativo. Somente e-mail nesta entrega. Reformulação da tela de registro de problema, que recebe apenas o campo novo. Escalonamento automático quando o prazo de atendimento estoura. Fica para uma entrega posterior. Integração com a ferramenta de monitoramento de rede.

# 7. Requisitos funcionais

O que o sistema precisa fazer. Um por linha, com o comportamento esperado. Evite dizer como será construído: isso é decisão de quem constrói, e prendê-la aqui tira a melhor solução da mesa.

EXEMPLO O atendente deve poder selecionar o tipo de acionamento ao registrar o problema. Ao salvar o registro, o sistema deve enviar e-mail para a caixa associada ao tipo selecionado. O e-mail deve conter o número do chamado, o tipo de acionamento e a descrição registrada. O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar tipos de acionamento.

# 8. Requisitos não funcionais

Como o sistema precisa se comportar: desempenho, disponibilidade, segurança, compatibilidade, volume. É a seção que mais costuma vir vazia, e a que mais causa retrabalho quando vem.

EXEMPLO O envio do e-mail não pode bloquear o salvamento do registro: se o envio falhar, o chamado é salvo e a falha é registrada para nova tentativa. A tela deve funcionar nos navegadores homologados pela companhia. Os endereços de destino não podem ficar visíveis para o usuário final.

# 9. Regras de negócio

As regras que o sistema precisa respeitar e que vêm do negócio, não da tecnologia. Tabela costuma funcionar melhor que texto corrido, porque regra em prosa se perde.

| Tipo de acionamento | Equipe responsável | Prazo de atendimento |
| --- | --- | --- |
| Suporte de rede | [caixa da equipe] | 24 horas |
| Suporte de dados | [caixa da equipe] | 48 horas |
| Suporte de voz | [caixa da equipe] | 24 horas |
| Suporte de internet | [caixa da equipe] | 36 horas |

Exemplo preenchido. Substitua pelas regras do seu projeto.

# 10. Premissas e restrições

Premissa é o que você está assumindo como verdade sem ter confirmado. Restrição é o limite que você não pode mudar. Registrar as duas protege o projeto: quando uma premissa cai, a conversa passa a ser sobre replanejar, e não sobre culpa.

| Tipo | Descrição | Impacto se não se confirmar |
| --- | --- | --- |
| Premissa | [o que estamos assumindo] | [o que acontece se cair] |
| Premissa | [o que estamos assumindo] | [o que acontece se cair] |
| Restrição | [o limite que existe] | [o que ele impede] |

# 11. Dependências

O que precisa vir de fora do time para esta entrega acontecer: outra área, fornecedor, liberação de acesso, ambiente. Dependência sem dono e sem data é a causa mais comum de atraso que ninguém previu.

| Dependência | Responsável | Data necessária |
| --- | --- | --- |
| [o que é preciso] | [área ou pessoa] | [dd/mm/aaaa] |
| [o que é preciso] | [área ou pessoa] | [dd/mm/aaaa] |

# 12. Critérios de aceite

Como saberemos que está pronto. Escreva de forma que o solicitante consiga verificar sozinho, sem depender da interpretação de quem construiu. Sem esta seção, "pronto" vira opinião.

EXEMPLO Ao registrar um problema do tipo suporte de rede, um e-mail chega à caixa configurada em até um minuto, com número do chamado, tipo e descrição. Ao desativar um tipo de acionamento, ele deixa de aparecer na tela de registro. Com o servidor de e-mail indisponível, o chamado é salvo e a falha aparece no log.

# 13. Fluxos, processos e telas

Cole aqui o fluxo, o desenho de processo ou o esboço de tela. Uma imagem resolve o que três parágrafos não resolvem. Se for rascunho, diga que é rascunho, para ninguém tratar como especificação visual.

# 14. Anexos

Documentos citados ao longo deste escopo: ata da reunião, planilha de dados, política interna, contrato. Cite o nome do arquivo e onde ele está.

# 15. Histórico de versões

Toda mudança de escopo depois da aprovação entra aqui. É o registro que responde, meses depois, por que o projeto mudou de tamanho.

| Versão | Data | O que mudou | Quem alterou |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [dd/mm/aaaa] | Versão inicial | [nome] |

Modelo da Biblioteca de raphaelfontes.com.br. Livre para usar e adaptar.